УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента

образования, науки и

молодежной политики

Воронежской области

от 23.01. 2019г. № 68

**Организационная схема обеспечения проведения   
итогового собеседования на территории Воронежской области   
в 2018/2019 учебном году**

Подача заявлений в ОО на участие в проведении итогового собеседования по русскому языку до 30.01.2019 (основной период), до 27.02.2019, до 22.04.2019 (дополнительные периоды)

Внесение информации об участниках ИС в ПО «Планирование ГИА-9 2019» на уровне ОО, передача данных на уровень МСУ и на уровень РЦОИ до 25.01.2019 (основной период), до 25.02.2019, до 18.04.2019 (дополнительные периоды)

Проверка в ОО готовности помещений, технических средств, установление необходимого ПО для внесения результатов участников ИС, печать списков участников ИС по аудиториям, отчетных форм ИС и критериев оценивания ответов участников ИС для экспертов не позднее, чем за сутки до проведения итогового собеседования до 12.02.2019, до 12.03.2019, до 05.05.2019

Получение в ОО комплектов текстов, тем и заданий в день проведения итогового собеседования в 8:00 по московскому времени (http://topic9.rustest.ru) 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019

Проведение итогового собеседования в ОО 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019

Оценивание экспертами ответов участников ИС по критериям, внесение в ОО результатов оценивания в ПО «Результаты итогового собеседования» 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019

Экспорт данных для РЦОИ из ПО «Результаты итогового собеседования» и отправка файлов в МСУ, а МСУ в РЦОИ 13.02.2019, 13.03.2019, 06.05.2019

В РЦОИ анализ корректности данных от ОО и импорт в РИС ГИА9 данных от ОО с результатами оценивания итогового собеседования до 18.02.2019, 18.03.2019, 11.05.2019

Внесение ФЦТ результатов итогового собеседования по русскому языку в карточки участников ИС, Получение протоколов с результатами ИС в РЦОИ, отправка протоколов в ОО для ознакомление участников ИС в образовательных учреждениях с результатами итогового собеседования

Сокращения, применяемые в организационной схеме обеспечения проведения итогового собеседования на территории Воронежской области в 2018/2019 учебном году:

ИС – итоговое собеседование  
ПО – программное обеспечение  
ОО – образовательная организация  
МСУ – орган местного самоуправления  
РЦОИ – региональный центр обработки информации  
РИС – региональная информационная система